## Resumen
Cola | Cantidad | Cómo se cierra
Defecto | 26 | No se documenta. Pasa a Solicitar requerimiento.
Por fichar | 18 | Bajar el .sql y Documentar SP, o marcar hecho si la ficha ya está leída.
Por aclarar | 4 | Responder en el Chat del módulo y marcar hecho.
Del libro | 66 | Ya está en el manual. Hecho si no se desarrolla, o al crear la solicitud.
Total | 114

## Pendientes
Cola | Módulo | Título | Problema | Estado | Tipo | SP | Decisión | Notas | Id
Defecto | Cartera · Conciliaciones | Tipo Porcentaje: cambiar el % no recalcula líneas ya guardadas | FconciComponent calcula VLRACEPTADO = SALDONETO × PORCENTAJE / 100 solo al seleccionar la factura. Editar FCONCI.PORCENTAJE después deja las líneas con el % anterior. Documentado como advertencia en el libro; evaluar si debe recalcular o bloquear la edición del % cuando hay detalle. | pendiente | defecto |  |  |  | conci-porcentaje-no-recalcula
Defecto | Cartera · Glosas | Adm. glosas · columna y filtro Estado no cubren glosas devueltas a cartera | AdminGlosasComponent.vue: el CASE de ESTADO no tiene rama para IDDEP=IDFDEPCARTERA con CERRADA=1 (estado tras RECIBIR_RPTASGLOSA), así que esas glosas muestran Estado vacío. Además las ramas SinRadicar/Radicada van después de Respuesta con las mismas condiciones base (inalcanzables) y el filtro SinRadicar/Radicada exige IDDEP auditoría, cuando la radicación ocurre con la glosa ya en cartera. Detectado 2026-10-03. Solo FE. | pendiente | defecto |  |  |  | glosas-admglosas-estado-cartera
Defecto | Cartera · Notas débito/crédito | Notas DB/CR · filtro Estado = Aplicadas no filtra | NotasDBCRComponent.vue, computed where: `if (filtro.ESTADO != "A")` descarta el caso "A" antes del switch, así que elegir Aplicadas muestra todas las notas. Además con SOL_AUT_NDC=SI las opciones Aplicadas y Anuladas comparten value "A". Detectado 2026-10-03 al reorganizar el libro. Solo FE. | pendiente | defecto |  |  |  | notas-dbcr-filtro-estado-aplicadas
Defecto | Cartera · Reportes e informes | Histórico: TRAER_DETALLE_HISTORICO no existe en SPQ_CARTERA_RPT (2.0.7) | VtosHistoricoTerceroComponent.exportDeta invoca CARTERA_RPT · TRAER_DETALLE_HISTORICO con WHEREF. Ausente en PREVERSION y 2.0.7 → el export de detalle por tercero en la pestaña Histórico falla. | pendiente | defecto |  |  |  | rptcartera-traer-detalle-historico-ausente
Defecto | Cartera · Reportes e informes | Varios x mes: EXECUTE_SPK_REPORTES_VARIOS_CARTERA no existe en SPQ_CARTERA_RPT (2.0.7) | ReportesComponent y EstadoAdmisiones invocan CARTERA_RPT · EXECUTE_SPK_REPORTES_VARIOS_CARTERA (CNSID fijo 0116608638). El METODO no está en PREVERSION ni en 2.0.7; la llamada no maneja error (.then(() => {})), así que Procesar no recalcula y la grilla muestra RPDX viejo. Publicar el METODO (wrapper de SPK_REPORTES_VARIOS_CARTERA) o retirar el informe. | pendiente | defecto |  |  |  | rptcartera-execute-spk-ausente
Defecto | Cuentas por pagar (FCXP) | CXPComponent.AplicarAnt: el.ERROR indefinido al mostrar KO | En CXPComponent, AplicarAnt muestra el error con `el.ERROR` fuera del forEach (variable inexistente): cuando el método responde KO el usuario no ve el mensaje. Propuesta: Usar res.data.result.recordset[0].ERROR. | abierto | fe |  |  |  | cxp-aplicar-anticipo-error-fe
Defecto | Cuentas por pagar (FCXP) | Cruce con CxC sin forma de crear el cruce (FCXPCXC sin escritor) | Cruce con CxC en la orden de pago solo lista FCXPCXC. Ningún procedimiento del catálogo inserta, actualiza o borra FCXPCXC y el FE solo la lee; el bloque de cruces del comprobante del egreso solo actúa sobre datos heredados. Propuesta: Definir con el negocio si el cruce CxP–CxC se necesita en web; si sí, método para crear/anular el cruce (mismo tercero, orden en N) y validación en SPK_CONFIRMAR_PAGOSMASIVO. | abierto | mixto |  |  |  | cxp-cruce-cxc-sin-captura
Defecto | Cuentas por pagar (FCXP) | CuentasxpagarPage no evalúa CXP_AUDITORIA / CXP_ORDEN_PAGO / CXP_ANTICIPOS / CXP_INFORMES | La ayuda en pantalla los anuncia; la página muestra las seis pestañas a quien tenga el menú. Solo NOM_SOPORTE_EXP_CXP / NOM_SOPORTE_IMP_CXP (MENUQ_CXP) se consultan. | abierto | fe |  |  |  | cxp-permisos-pestanas-no-evaluados
Defecto | Cuentas por pagar (FCXP) | CxP · Menú Aplicar anticipo — typo SALUD | CXPComponent ~1187: v-if props.row.SALUD <= 0 debería ser SALDO. Dictamen 20260917-cxp-fcxp-radian F1. | abierto | defecto |  |  |  | cxp-fcxp-aplicar-anticipo-salud
Defecto | Dispensación | Dispensación · cobro en FORMEDCE / TRANS_CE con NOADMISION = afiliado | CONF_MOVIMIENTO llama SPK_GENCOBRO_INSCENTRAL para toda clase distinta de PROD/Consumo; el comentario del SP advierte que HPRE exige admisión real y la validación EXISTS HADM está comentada. Probar en preversión si el cargo falla o queda huérfano. | abierto | riesgo | SPK_GENCOBRO_INSCENTRAL |  |  | dispensacion-hallazgo-cobro-formedce
Defecto | Dispensación | Dispensación · permisos ModificarCopago / Particular / CBodega leídos de Brw:BrwVerSolicitudes_InvPeru | IndexComponent.vue consulta ese IDPROCEDIMIENTO en cualquier país; si el grupo no lo tiene, el menú contextual queda sin esas opciones. | abierto | fe |  |  |  | dispensacion-hallazgo-permisos-peru
Defecto | Facturación · JSON Perú / SUNAT | JSON Perú · CONTABILIZADA === 0 estricto en el rótulo y en EnvioSAP | Si el valor llega como texto '0', el botón dice Notificar Sunat aunque no esté contabilizada y EnvioSAP salta a SAP sin cerrar (FTRPeComponent.vue:443, 448, 2605). | pendiente | defecto |  |  |  | peru-contabilizada-estricto
Defecto | Facturación · JSON Perú / SUNAT | JSON Perú · Notas muestra Encolar / Envios y Respuestas de la DIAN | En IXCOUNTRY=PERU siguen visibles Encolar, Desencolar y Envios y Respuestas (VisorXMLs con textos DIAN), condicionados por FACTE y no por FACTEP. | pendiente | defecto |  |  |  | peru-notas-ui-dian
Defecto | Facturación · JSON Perú / SUNAT | JSON Perú · Notificar Sunat SAP aparece en MiFact cuando la factura está Rechazado | FTRPeComponent.vue:438-443: v-if «isInterSAP && ESTADO=='P' && … && FACTEP==='Sin Notificar' ¦¦ FACTEP==='Rechazado'» sin paréntesis. Con Rechazado el botón sale aunque el proveedor sea MiFact y, si la factura ya está contabilizada, llama ENVIAR_FACTURA_SAP (no hace nada fuera de INTER_SAP). | pendiente | defecto | SPQ_FTR_PERU |  |  | peru-boton-sap-precedencia
Defecto | Facturación · JSON Perú / SUNAT | JSON Perú · botones SUNAT sin permiso USGRUH | Cerrar Factura / Notificar Sunat, Corregir, Quitar Error, Notificar Sunat SAP y Enviar Sunat (notas) no revisan permisos. Corregir no exige IXCOUNTRY=PERU. Anular no revisa FACT_ANULAR (comentado). Nuevo no revisa FACT_FACTURAR. | pendiente | defecto |  |  |  | peru-sin-permisos-sunat
Defecto | Facturación · JSON Perú / SUNAT | JSON Perú · correo de boletas con marca fija | NotiBoleta.js arma el correo con «COMPROBANTE DE PAGO SANITAS CONSULTORIO SA» y asunto «Sanitas Consultorios Médicos …» fijos. | pendiente | defecto | SPQ_FTR_PERU |  |  | peru-correo-boletas-marca
Defecto | Facturación · JSON Perú / SUNAT | JSON Perú · el envío se omite sin aviso | RETURN sin mensaje si FTRE existe, afecto+inafecto ≤0, token <20 o URL <30. El usuario ve «Registro Enviando a Contabilidad» y la factura sigue Sin Notificar. | pendiente | defecto | SPK_GENERA_JSON_PERU_FACTURA |  |  | peru-envio-silencioso
Defecto | Facturación · JSON Perú / SUNAT | JSON Perú · filtros de estado inconsistentes | Filtro Estado Sunat sin opción 103 (Error Valida); etiquetas distintas a la columna. Notas: la opción Pendiente envía 'PEN' y el WHERE espera 'PEND'. Filtro Estado de factura (OpEstadoFac) con dos value 'NC' y cases que no coinciden. Rechazado/Rechazado-api/Baja sin color. | pendiente | defecto |  |  |  | peru-filtros-estado
Defecto | Facturación · RIPS JSON / FEVRIPS | RIPS JSON · Conf. async: valor por defecto de pantalla ≠ FNK_RIPS_JSON_USAR_ASYNC y botón sin permiso | Sin CONFIG_GENE_FEV guardada, la pantalla Conf. async muestra 6 procedencias síncronas (SALUD, CI, CE, AUTPG, FINANCIERO, INVENTARIO) pero FNK_RIPS_JSON_USAR_ASYNC devuelve 1 (todo en segundo plano). Guardar sin cambios cambia el comportamiento. El botón no valida permiso USGRUH. Confirmar con desarrollo si es defecto o diseño; mientras tanto el libro lo advierte en capacitación. | pendiente | defecto | FNK_RIPS_JSON_USAR_ASYNC |  |  | rips-conf-async-default
Defecto | Facturación · RIPS JSON / FEVRIPS | RIPS JSON · acentos como '?' en SPK_RIPS_JSON_FTR_IND / FTR_PGP (PREVERSION 2.0.7) | El cuerpo leído de IXONLINE/SQL trae '?' en lugar de tildes (mensajes RAISERROR y comentarios). Verificar fuera de sqlcmd si el script quedó guardado con codificación dañada antes de publicar. | pendiente | defecto | SPK_RIPS_JSON_FTR_IND |  |  | rips-acentos-preversion
Defecto | Facturación · XML DIAN / FEV | XML DIAN · Desencolar y Actualizar fecha del detalle no piden el permiso NOTIDIAN | Encolar DIAN y la pestaña Proceso DIAN exigen NOTIDIAN; Desencolar y Actualizar fecha (detalle de factura) y la cola de Notas no validan permiso. Confirmar si es intencional. | pendiente | defecto |  |  |  | dian-permisos-desencolar
Defecto | Facturación · XML DIAN / FEV | XML DIAN · el mismo estado se rotula distinto en cada pantalla | FACTE=4: «Procesando» (detalle), «4-Notificada» (filtro Facturas), «4-Por Consultar» (Proceso DIAN). FACTE=2: «Notificada» vs «2-Enviada». Notas: SinEnviar/ConError/Enviada y FACTE=1 sin texto. Unificar etiquetas; el libro enseña por número mientras tanto. | pendiente | defecto |  |  |  | dian-estados-tres-nombres
Defecto | Facturación · XML DIAN / FEV | XML DIAN · la fecha de la firma se lee de dos sitios distintos | El banner de Facturación usa FDIANCER (Gestión de Firma Digital, GETVENCIMIENTO); el aviso al facturar (VALIDADIAN2) usa TGEN FDIAN·SOFTWARE·FVCERTIFICADO (Facturador Electrónico). Si solo se actualiza uno, los avisos se contradicen. DIASNOTIFICACERT no se usa en el banner (código comentado). | pendiente | defecto | SPQ_VALIDADIAN2 |  |  | dian-certificado-dos-fechas
Defecto | Honorarios médicos (FXP) | Anular / liberar factura borra honorarios ya en CxP (E) | SPK_ANULA_FACT, SPK_ANULA_FACT_CAPITADA y SPK_LIBERAR_FACT no filtran FXP.ESTADO; FCXPD queda con N_PRESUP huérfano. | abierto | sql | SPK_ANULA_FACT |  |  | fxp-anula-fact-borra-en-cxp
Defecto | Honorarios médicos (FXP) | Nota crédito rebaja FXPD sin distinguir estado E | SPK_NOTASCXC baja VALOR/VR_TOTAL del honorario aunque ya esté en la CxP. | abierto | sql | SPK_NOTASCXC |  |  | fxp-nota-credito-sin-estado
Defecto | Tesorería · Bancos | DESCONFIRMABMOV con comprobante en MCPE no regresa el movimiento a P | SPQ_BMOV · DESCONFIRMABMOV (2.0.7): si existen filas MCPE del NROCOMPROBANTE borra MCHE/MCPE y termina; no ejecuta SPK_DESOK_BMOV, no limpia NROCOMPROBANTE/CONTABILIZADA ni devuelve OK. El movimiento queda en O apuntando a un comprobante borrado. Confirmar con el desarrollador y, si aplica, mover el bloque común fuera del ELSE. | pendiente | defecto |  |  |  | bancos-desconfirmar-mcpe
Por fichar | Cartera · Conciliaciones | tablas/FCXCDV.md no existe en qrystalos.documentacion | La tabla de vencimientos FCXCDV (tipos F/G/R/C/L, IDFCONCI, CNSGLO) no tiene ficha en la documentación viva; los libros de Conciliaciones y Glosas dependen de ella. | pendiente | documentacion |  |  |  | conci-doc-fcxcdv
Por fichar | Cartera · Glosas | Catálogo de permisos: falta MENUQ_GLOSAS · BASIGNARRESPONSABLE | RespGlosasComponent consulta getPermiso("MENUQ_GLOSAS","BASIGNARRESPONSABLE") para el botón Asignar responsable, pero catalogoDocumentado.js solo lista PermitirLiberarPac y ABRIR_CERRAR_RESPUESTA bajo auditoria.glosas. Pedir que se agregue al catálogo y al manual Help (que cita permisos GLOSAS_* genéricos inexistentes en USGRUH). | pendiente | ficha |  |  |  | glosas-permiso-basignarresponsable-catalogo
Por fichar | Cartera · Notas débito/crédito | Notas DB/CR · estados E/Z/R (En Cartera, Autorizadas, Rechazadas) sin respaldo en SPQ_FNOT_COL | El filtro Estado ofrece En Cartera (E), Autorizadas (Z) y Rechazadas (R) cuando SOL_AUT_NDC ≠ SI, pero ningún METODO del SP escribe esos estados. Confirmar con el cliente si existe un flujo de autorización de notas en otra ventana o si son opciones muertas. No se incluyó en el libro. | pendiente | ficha |  |  |  | notas-dbcr-sol-aut-ndc-estados
Por fichar | Configuración · Contable | Configuración · demás submenús por documentar | Inventario, Activos F., Generales (Planes, Contratos, Servicios, Tarifas, Sedes, Terceros, Ayudas Dx…), Caja, Asistencial, HCA, Gestores, Programas. Misma familia `configuracion`. | abierto | proceso_nuevo |  |  |  | configuracion-contabilidad-otros-submenus
Por fichar | Configuración · Contable | Tablas de configuración contable sin ficha | Documentadas: SED, AFU, CEN, KMCOM, PRI, USVGS. Faltan: SEDCONS, SEDUNG, HARE, CENH, KUNG, CUE, CUENIIF, KMCOMS, KTCO, TTEC, KCDE, FDIS, FDISD, COM, PAR, MND, MNDV, FIMP, FIMPD, FIMPDV, FCTSER, FCTSERD, RETEI. | abierto | documentacion |  |  |  | configuracion-contabilidad-doc-tablas
Por fichar | Configuración · Contable | Tablas de configuración contable sin ficha en qrystalos.documentacion | CENH, HARE, KUNG, SEDUNG, SEDCONS, CUE, CUENIIF, TTEC, KCDE, KMCOMS, KTCO, FDIS, FDISD, COM, MND, MNDV, FIMP, FIMPD, FIMPDV, FCTSER, FCTSERD, RETEI, RETTER, RETUVT, PAR, MCHNIIF. Documentadas: SED, AFU, CEN, KMCOM, USVGS, PRI. | abierto | documentacion |  |  |  | configuracion-contabilidad-doc-tablas-faltantes
Por fichar | Contabilidad | Menú real (USPROH · MENUQ_CONTABLE) es dato de instalación | El árbol del menú con etiquetas y rutas está fijo en ContableLayout; qué se habilita sale de USPROH/USGRUH del cliente y no está en SQLIX. El libro documenta por el árbol fijo del layout. | abierto | documentacion |  |  |  | contabilidad-menu-usproh-no-en-sqlix
Por fichar | Contabilidad | Procedimientos de contabilidad solo listados | Scripts en sql/ (PREVERSION = 2.0.7): SPK_CIERRE_MES_CONTABLE, SPK_CIERRE_SALDOS_INICIALES, NC_SPK_GEN_LIBROAUXILIAR, SPK_BALANCE, SPK_CIRCULARUNICA, SPK_NC_GENERA_EXOGENA, SPK_NC_ANAVTO, SPK_PASA_MCP_MCPNIIF, SPK_CONTAB_RADICACXC_1; SPK_GEN_COMP_CIERRE_FISCAL ya parcial. Falta fichar METODOs en sps.json (Documentar SP). | pendiente | sp |  |  |  | contabilidad-sp-solo-listados
Por fichar | Contabilidad | Tablas contables sin ficha en qrystalos.documentacion | CUE, NTZ, PAR, PARN, KPRES, SALDOMES, SALDOMESTER, COM, USCXS, TBALANCEH, EXOFMT, CIRUNI, FIMPDV, KCDE, SDCUEFIS, MCPNIIF. Documentadas: MCP, MCH, MCPE, MCHE, PRI, KMCOM. | abierto | documentacion |  |  |  | contabilidad-doc-tablas-faltantes
Por fichar | Custodia de medicamentos | Custodia · SED.IDBODEGACUSTODIA sin uso en el frontend | Solo lo guarda y muestra SedesComponent.vue. Confirmar con el coordinador si algún SP lo usa (p. ej. aplicación o dispensación) o si es parametrización reservada. | abierto | flujo |  |  |  | custodia-sed-idbodegacustodia
Por fichar | Custodia de medicamentos | Custodia · runbook de qrystalos.documentacion con nombres desactualizados | runbooks/custodia-medicamentos.md (2026-06-02) cita GestionTempComponent.vue y SPQ_IMOV para actas. Hoy: IMOVComponetNew.vue y SPQ_IMOV_3 (MODELO IMOV_3). Falta también el paso de loteo del camino manual. | abierto | doc |  |  |  | custodia-runbook-desactualizado
Por fichar | Facturación · RIPS JSON / FEVRIPS | RIPS JSON · tablas sin ficha en documentación | Sin tablas/<TABLA>.md: FTRJSON, FNOTJSON, FEVRIPS_COLA, FTR_MAS_LOG, PROCESO_JOB, TRANSIENT, FTRDJSON, FDIANR, QXRCN. Documentar columnas clave (JSON_ENVIO, JSON_RESPUESTA, CUV, ESTADO cola, PROCEDENCIA log). | pendiente | documentacion |  |  |  | rips-tablas-sin-doc
Por fichar | Honorarios médicos (FXP) | FXP, FXPD, PXS, PXSE, PXSN y HOMED sin ficha en la documentación de tablas | Columnas verificadas en estructura (ver proceso.json → hallazgos). Crear fichas y relaciones. | abierto | doc |  |  |  | fxp-tablas-sin-doc
Por fichar | Inventario, Compras y Farmacia | Inventario · ESFARMACIA debe valer exactamente «SI» (costo cero y anulación) | SPK_CONFIRMARSALIDAS y SPK_ANULAR_MOV_INV comparan ESFARMACIA con «SI». En una base revisada tenía otro valor, lo que apaga la validación de costo cero y la anulación de movimientos confirmados; confirmar valor en cada cliente. (Dato de cliente: solo aquí, no en el libro.) | abierto | config | SPK_CONFIRMARSALIDAS |  |  | inventario-hallazgo-esfarmacia-sip
Por fichar | Nómina · Conceptos y novedades (configuración) | Sin validación USGRUH por acción en SP de configuración | El permiso vive solo en botones Vue (MENUQ_NOMINA · nom_*). Un llamado directo al JSON no se bloquea. | abierto | gate |  |  |  | nomconf-sin-permisos-por-accion
Por fichar | Nómina · Liquidación y procesos | GENERATE_NIEPEG no exige NPER.CERRADO | Se puede preparar nómina electrónica de un período abierto. Recomendar bloqueo en FE o SP. | abierto | gate | SPQ_NOM_DIAN |  |  | nomina-dian-sin-exigir-cerrado
Por fichar | Presupuesto | Tablas PT* sin ficha | Documentada: PRI (CERRADO_PPTO). Faltan PTPTO, PTRUB, PTREC, PTCDP, PTRP, PTCXP, PTPAG, PTRECO, PTRECA, PTMOV, PTNOT, PTRES, PTCLA, PTTMOV, PTDIV. | abierto | documentacion |  |  |  | presupuesto-doc-tablas
Por fichar | Tesorería · Bancos | Fichas de tablas BCT, BMOV, BMOVD, BCTC, BCTCD, BCTSM, BCTD, BCTDD, BCTTAR | Sin ficha en qrystalos.documentacion. BCTSM es nueva en 2.0.7 (auxiliar mensual de conciliación). | pendiente | documentacion |  |  |  | bancos-doc-tablas
Por aclarar | Cartera · Conciliaciones | Significado del tipo de vencimiento L en FCXCDV | SPQ_FCONCI_COL (2.0.7) trata TIPO 'L' igual que G/C/R (exige CNSGLO). No hay documentación de FCXCDV.TIPO='L' en qrystalos.documentacion ni en el glosario. Confirmar con el equipo SQL qué vencimiento es y actualizar el capítulo 5 del libro. | pendiente | aclaracion |  |  |  | conci-tipo-l-fcxcdv
Por aclarar | Cartera · Reportes e informes | Reliquidar y Ajuste NC sin control USGRUH | En Consultas y Reportes cualquier usuario con acceso al menú puede Reliquidar una factura y registrar una NC de ajuste (Detalle). Confirmar con el coordinador si debe restringirse con IDCONTROL. | pendiente | aclaracion |  |  |  | rptcartera-sin-permisos-por-accion
Por aclarar | Tesorería · Bancos | Confirmar / Desconfirmar / Anular / Reliquidar sin control USGRUH | En Tesorería → Cuentas el único control por acción es CAMBIAR_CTA_BMOV_CAJA. Crear, confirmar, desconfirmar, anular, reliquidar y cerrar conciliación quedan abiertos a quien entra a la pantalla. Decidir si se restringe. | pendiente | aclaracion |  |  |  | bancos-sin-permisos-por-accion
Por aclarar | Tesorería · Bancos | PDF y Excel del auxiliar de saldos por mes ocultos (v-if=false) | BCTCComponent tiene los botones PDF/Excel del auxiliar mensual con v-if="false". Confirmar si se liberan (REQ 0100016329 pedía el auxiliar imprimible). | pendiente | aclaracion |  |  |  | bancos-auxiliar-mes-pdf-oculto
Del libro | Activos fijos | Foto sin confirmación de subida | El UPDATE de EDITAR no toca IDFOTO; la foto depende del upload de la pantalla. Si el upload falla la ficha queda sin foto y no hay aviso. Propuesta: Confirmar el resultado del upload y mostrar error. | abierto | hallazgo |  |  |  | activos-iact-foto-editar
Del libro | Activos fijos | Mantenimiento, Documentos, Importar y Distribución contable sin pantalla | Mantenimiento y Documentos (fila expandida) muestran «En desarrollo»; Importar está oculto; la pestaña Distribución Contable está comentada, así que IACTDIS (reparto de la depreciación por centro de costo) no se puede capturar aunque el comprobante del mes la respeta. Propuesta: Priorizar con el cliente: distribución contable (ya soportada en SQL), documentos del activo e importación. | abierto | hallazgo |  |  |  | activos-pestanas-en-desarrollo
Del libro | Configuración · Activos F. | activos en construccion | Configuración → Activos F. → Activos apunta a la página en construcción. El alta, la ficha, los accesorios, los responsables y las novedades están en Activos Fijos → Gestión. Propuesta: Apuntar la opción a Gestión o quitarla del árbol para no confundir. | abierto | hallazgo |  |  |  | confact-activos-en-construccion
Del libro | Configuración · Activos F. | articulos pendientes | Artículos → Artículos Pendientes / hasArtTmp está cableado en la pantalla pero no implementado: el botón no revisa ni importa artículos temporales. Propuesta: Implementar la cola o ocultar el botón. | abierto | hallazgo |  |  |  | confact-articulos-pendientes
Del libro | Configuración · Activos F. | iactt iacte sin ficha | IACTT e IACTE no tienen ficha en la documentación de tablas. IART.md solo menciona la FK hacia el activo. Propuesta: Documentar IACTT e IACTE en el catálogo de tablas. | abierto | hallazgo |  |  |  | confact-iactt-iacte-sin-ficha
Del libro | Configuración · Activos F. | no confundir iart inventario | Hay dos entradas Artículos: Activos F. → Artículos (filtro ESACTIVO e IDTIPOACTIVO) e Inventario → Artículos (conf.iart, catálogo completo). El usuario que entra por Inventario no ve el tipo de activo y cree que falta el campo. Propuesta: Dejar claro en ayuda y en el menú que el catálogo capitalizable es Activos F. → Artículos. | abierto | hallazgo |  |  |  | confact-no-confundir-iart-inventario
Del libro | Configuración · Activos F. | useusvgs sin get | La pantalla de tipos importa useUsvgs y no llama getUsvgs: TIPO_ACTIVO_USUARIO puede no evaluarse y el botón Asignar Administrador no aparece aunque la variable esté encendida. Propuesta: Llamar getUsvgs (o getVariable) al montar, o leer la variable por AppStore.read. | abierto | hallazgo |  |  |  | confact-useusvgs-sin-get
Del libro | Configuración · Contable | Asigna com sin filtro tabla | Comprobantes por Documentos filtra USVGS por TABLA='COM' en la pantalla; si una variable de comprobante no tiene TABLA = COM no aparece y no se puede asignar desde aquí (solo por edición directa de variables). Propuesta: Revisar que todas las IDCON_TCOM_* tengan TABLA = COM en la instalación (dato de cliente) o ampliar el filtro por prefijo. | abierto | hallazgo |  |  |  | confconta-asigna-com-sin-filtro-tabla
Del libro | Configuración · Contable | Ccosto borrar no existe | Sedes, áreas, centros de costo, unidades, grupos, cuentas locales, monedas, impuestos, tipos de servicio y tipos de tercero solo tienen Insertar / Editar: no hay borrado ni, salvo sede, centro y cuenta, un estado para retirar el registro (grupo de área, unidad de negocio, moneda, impuesto, tipo de servicio no tienen estado). Propuesta: Definir un estado Activo/Inactivo uniforme en los catálogos que no lo tienen. | abierto | hallazgo |  |  |  | confconta-ccosto-borrar-no-existe
Del libro | Configuración · Contable | Conf contable sin estado afu | CRUD_AFU recibe ESTADO como texto 'true'/'false' (checkbox) mientras CEN usa 'Activo'/'Inactivo'; AFU.ESTADO queda 1/0. Dos convenciones para el mismo concepto en pantallas vecinas. Propuesta: Unificar la convención de estado en la pantalla (sin cambio de datos). | abierto | hallazgo |  |  |  | confconta-conf-contable-sin-estado-afu
Del libro | Configuración · Contable | Cue rubro igual cuenta | CRUDCUE lee RUBRO del formulario pero en INSERT y UPDATE graba RUBRO = CUENTA (la variable @RUBRO no se usa). El campo Rubro del plan contable nunca conserva lo digitado. Propuesta: Confirmar si RUBRO debe ser la cuenta (y ocultar el campo) o grabar @RUBRO. | abierto | hallazgo |  |  |  | confconta-cue-rubro-igual-cuenta
Del libro | Configuración · Contable | Cueniif nivel no validado | INSERTAR/EDITAR de cuentas NIIF aceptan cualquier NIVEL ≥ 1 y cualquier CUENTA_SUMA sin verificar que exista ni que sea tipo Suma; la carga masiva sí lo hace. Por pantalla se puede romper la jerarquía. Propuesta: Aplicar en INSERTAR/EDITAR las mismas reglas de la carga masiva. | abierto | hallazgo |  |  |  | confconta-cueniif-nivel-no-validado
Del libro | Configuración · Contable | Fdis editar codigo | FDIS_CRUD Editar: si el código cambia solo verifica que el nuevo no exista y retorna sin actualizar (el UPDATE está en el ELSE); si no cambia, actualiza. Renombrar un código de distribución no tiene efecto. Propuesta: Mover el UPDATE fuera del ELSE (y actualizar FDISD si cambia el código). | abierto | hallazgo |  |  |  | confconta-fdis-editar-codigo
Del libro | Configuración · Contable | Kmcom mensajes copiados | CRUD_KMCOM: el error de prefijo para DESCUENTOS dice «Tipo de Activo no Valido» y el de NOMINA «Tipo de Movimiento no Valido»; además queda un PRINT 'HOLA'. CAJA_MENOR valida contra concepto de caja pero el mensaje no lo dice. Propuesta: Corregir los textos por tipo y retirar el PRINT. | abierto | hallazgo |  |  |  | confconta-kmcom-mensajes-copiados
Del libro | Configuración · Contable | Kmcom sin validar sedes ni prefijo otros | CRUD_KMCOM no valida el prefijo para CXP_SALUD, NIIF_* ni PRESTACIONES (solo los nueve tipos listados). Una llave mal escrita se guarda y el documento llegará a errados sin pista. Propuesta: Agregar la validación del prefijo para los tipos restantes. | abierto | hallazgo |  |  |  | confconta-kmcom-sin-validar-sedes-ni-prefijo-otros
Del libro | Configuración · Contable | Menu opciones sin pestana | En el árbol Contable → Generales, «Retención Honorarios» y «Dependencias» apuntan a la pantalla de Generales sin procedencia; la pantalla fija la pestaña con ese parámetro y queda sin pestaña activa (contenido vacío). Propuesta: Definir la pestaña destino o quitar las dos opciones del árbol. | abierto | hallazgo |  |  |  | confconta-menu-opciones-sin-pestana
Del libro | Configuración · Contable | Par radios no persisten | Parámetros Contables muestra radios Si/No para orden de CxC, CxP, Ingresos y Egresos (MCUEORDEN_CXC, MCUEORDEN_CXP, MCUEORDEN_INGRESOS, MCUEORDEN_EGRESOS) y los envía, pero EDITA_PAR solo actualiza CTA_CAJ_REC_NOLEG, MESDECIERRE, CIERRECOSTOS, CIERREIMP y MCUEORDEN_GLOSAS. El usuario cambia el valor y la pantalla lo confirma como guardado. Propuesta: Agregar las cuatro columnas al UPDATE de EDITA_PAR o quitar los radios de la pantalla. | abierto | hallazgo |  |  |  | confconta-par-radios-no-persisten
Del libro | Configuración · Contable | Pri cierre fac inv sin validar | Desde Períodos Contables se marcan CERRADO_FAC y CERRADO_INV sin ninguna validación de pendientes (facturas o movimientos sin contabilizar), a diferencia de CERRAR_FACTURA que sí revisa errados. Propuesta: Reutilizar la revisión de CERRAR_FACTURA o bloquear la edición de esas marcas en la pantalla. | abierto | hallazgo |  |  |  | confconta-pri-cierre-fac-inv-sin-validar
Del libro | Configuración · Contable | Pri editar sin rollback | CRUDPRI EDITAR: la validación «ya existe un periodo de saldos iniciales» se acumula antes del UPDATE pero el UPDATE se ejecuta igual y después se informa KO. El periodo queda con SI=1 duplicado aunque la pantalla muestre error. Propuesta: Verificar @TBLERRORES antes del UPDATE, como hace INSERTAR. | abierto | hallazgo |  |  |  | confconta-pri-editar-sin-rollback
Del libro | Configuración · Contable | Sed crud sin validar fk | CRUD_SEDES no valida ciudad, responsable, modelo de disponibilidad ni bodegas por defecto (IDBODEGALOG, IDBODEGACM, IDBODEGA24H, IDBODHEMO, IDBODEGACUSTODIA); graba lo que llegue. Las credenciales de interoperabilidad se guardan en claro en SED. Propuesta: Validar las FK principales y evaluar cifrado de FHIR_CO_CLIENT_SECRET. | abierto | hallazgo |  |  |  | confconta-sed-crud-sin-validar-fk
Del libro | Configuración · Contable | Sedes generales en construccion | El árbol tiene Sedes dos veces: Contable → Sedes (funcional) y Generales → Sedes → Sedes (ruta en construcción). Activos F. → Activos también apunta a en construcción. Propuesta: Quitar las entradas en construcción o apuntarlas a la pantalla real. | abierto | hallazgo |  |  |  | confconta-sedes-generales-en-construccion
Del libro | Configuración · Contable | Sin permisos por boton | Ninguna pantalla del submenú usa permisos por control: quien abre la opción puede crear, editar y borrar reglas de contabilización, periodos y parámetros. El único control es el acceso al menú. Propuesta: Decidir si Parámetros, Períodos y KMCOM requieren permiso de edición separado del de consulta. | abierto | hallazgo |  |  |  | confconta-sin-permisos-por-boton
Del libro | Configuración · Contable | Validar nivel2 | VALIDARCUENTAS: para el nivel 2 el EXISTS compara longitud 2 pero el SELECT que inserta los errores usa longitud 1 (CASE WHEN @B=2 THEN 1). Las cuentas de dos dígitos con nivel distinto de 2 no se listan aunque se detecten. Propuesta: Igualar el CASE del SELECT al del EXISTS (THEN 2). | abierto | hallazgo |  |  |  | confconta-validar-nivel2
Del libro | Configuración · Financiero | caj legacy | Existe conf.caj (una grilla CAJ) distinta de conf.caja (siete pestañas). El árbol Financiero abre la de pestañas. Quien tenga un favorito a la ruta vieja ve otra pantalla. Propuesta: Redirigir conf.caj a conf.caja o retirar la ruta. | abierto | hallazgo |  |  |  | conffin-caj-legacy
Del libro | Configuración · Financiero | fdian pos variable | La resolución POS está bloqueada por FACTURAPOS_ACTIVA. El usuario ve que no puede crear el tipo y cree que falta el botón. Propuesta: Mostrar el motivo (variable apagada) en la pantalla. | abierto | hallazgo |  |  |  | conffin-fdian-pos-variable
Del libro | Configuración · Financiero | fpa eliminar sin handler | Formas de Pago muestra Eliminar y SPQ_FPA_COL · ELIMINAR_FPA existe, pero la pantalla no llama el método: el botón no borra. Propuesta: Cablear el handler o ocultar el botón. | abierto | hallazgo |  |  |  | conffin-fpa-eliminar-sin-handler
Del libro | Configuración · Financiero | parametros en construccion | Parámetros Financieros apunta a la página en construcción. Tope UVT, cuentas de tesorería y demás reglas viven en Variables del Sistema. Propuesta: Quitar la opción o apuntarla a Variables del Sistema con un filtro. | abierto | hallazgo |  |  |  | conffin-parametros-en-construccion
Del libro | Configuración · Generales (Planes y Terceros) | conf cat ausente sqlix | SPQ_CONF_CAT no está en SQLIX: ni PREVERSION, ni la última liberada 2.0.7, ni IDANT 2.0.6. La pantalla Categorías llama MODELO CONF_CAT y no hay cuerpo para ficha leída. Propuesta: Localizar el objeto (otro nombre o fuera de SQLIX) o documentar que el maestro CAT se mantiene por otro camino. No inventar METODOs. | abierto | hallazgo |  |  |  | confgen-conf-cat-ausente-sqlix
Del libro | Configuración · Generales (Planes y Terceros) | conf planes pre distinta | SPQ_CONF_PLANES en PREVERSION es distinta de la última liberada. Hay cambio en la canasta abierta. Validar en preversión; no pedir de nuevo el arreglo a ciegas ni dictaminar sobre la liberada. Propuesta: Probar el flujo de plan (guardar, copiar, masivos) en preversión. Si el error del ticket ya no se reproduce, no hay desarrollo. | abierto | hallazgo |  |  |  | confgen-conf-planes-pre-distinta
Del libro | Configuración · Generales (Planes y Terceros) | inca option exige tabla | TER_COL · INCA_OPTION exige una tabla de contingencias. Si no está, el botón falla aunque la variable esté encendida. Propuesta: Validar que la tabla exista en la instalación o ocultar el botón cuando falte. | abierto | hallazgo |  |  |  | confgen-inca-option-exige-tabla
Del libro | Configuración · Generales (Planes y Terceros) | tercatcontratante | Sin categoría CON (variable TERCATCONTRATANTE) el tercero no aparece como contratante del contrato IPS. El usuario cree que «falta el tercero» y está en otra categoría. Propuesta: Ayuda en Contratos IPS: «solo terceros con categoría contratante». | abierto | hallazgo |  |  |  | confgen-tercatcontratante
Del libro | Configuración · Sistemas | eliminar usuario oculto | Eliminar usuario está detrás de inactiveFeature. El camino soportado es inactivar. Propuesta: Dejar visible Inactivar y quitar Eliminar, o confirmar el borrado con validación. | abierto | hallazgo |  |  |  | confsis-eliminar-usuario-oculto
Del libro | Configuración · Sistemas | opciones en construccion | En construcción: Contadores Generales, Reportes con Formato, Noticias, Procedimientos y Controles, Seguridad por Tabla, Impresoras, Asignación de Impresoras, Correcciones y Estados, Objetos del Sistema. Propuesta: Quitar del árbol o implementar. Procedimientos se asignan hoy en Grupos → Seguridad. | abierto | hallazgo |  |  |  | confsis-opciones-en-construccion
Del libro | Configuración · Sistemas | procedimientos sin pantalla | Procedimientos y Controles abre en construcción. El catálogo USPROH se asigna dentro del grupo. Quien busque «crear un procedimiento» no encuentra pantalla. Propuesta: Apuntar la opción a Grupos → Seguridad o documentar la ruta. | abierto | hallazgo |  |  |  | confsis-procedimientos-sin-pantalla
Del libro | Configuración · Sistemas | usvgs no crea | Variables del Sistema no crea IDVARIABLE: solo ACTUALIZA_DATO (DATO y descripción). Una variable nueva de producto no se da de alta aquí. Propuesta: Documentar en ayuda que el alta de variables es de producto/script, no de esta pantalla. | abierto | hallazgo |  |  |  | confsis-usvgs-no-crea
Del libro | Contabilidad | Balanceo centavos sin rastro | SPK_NC_BALANCEO_CENTAVOS ajusta diferencias < 2,00 en la primera línea DB o CR de MCHE sin anotar nada en DETALLE ni en la cabecera. Propuesta: Decidir si el ajuste debe quedar en el detalle de la línea (texto 'ajuste centavos') o en una línea separada. | abierto | hallazgo |  |  |  | conta-balanceo-centavos-sin-rastro
Del libro | Contabilidad | Cierrefiscal consultar periodos | CierreFiscalComponent llama CONTABILIDAD · CONSULTAR_PERIODOS_CIERRE para listar periodos del año; SPQ_CONTABILIDAD no lo tiene → 'Error al consultar períodos'. Propuesta: Implementar el método (periodos PRI del año con CERRADO) o reutilizar CONTABILIDAD_2 · OBTENER_PERIODOS_DISPONIBLES. | abierto | hallazgo |  |  |  | conta-cierrefiscal-consultar-periodos
Del libro | Contabilidad | Componentes backup y debug | Componentes sin uso: MCHComponentBACKUP, MCPComponentBACKUP, MCPEComponentBackup, OtrosModuls.vue. ContableLayout deja console.log/warn de depuración sobre cont.trazaDoc en producción. Propuesta: Eliminar respaldos del repositorio y los mensajes de consola. | abierto | hallazgo |  |  |  | conta-componentes-backup-y-debug
Del libro | Contabilidad | Conccxc tabla equivocada | CONCCXCComponent (Conciliaciones → CXC) lista FCXC (radicación) y envía PROCEDENCIA 'CXC' con ITEMS=[CNSCXC]; ENV_CONTA_OTROS_MODULS 'CXC' trabaja FPAG por CNSFPAG → 'No hay CXC (FPAG) pendientes'. Desmarcar llama CXC_FCXC_RESET_CONTABILIZADO, inexistente (el FE lo reconoce en un comentario). Propuesta: Definir si la pestaña concilia radicaciones (procedencia RAD CXC → SPK_CONTAB_RADICACXC_1 y método de reset sobre FCXC) o recaudos (cambiar la tabla a FPAG). Añadir los métodos faltantes a SPQ_CONTABILIDAD_3. | abierto | hallazgo |  |  |  | conta-conccxc-tabla-equivocada
Del libro | Contabilidad | Confirmar crea terceros | SPK_REVISAR_COMPROBANTE crea terceros desde AFI (SPK_INSERT_TERDEAFI con TERCATAFILIADO) al confirmar si la línea trae un afiliado que no es tercero. Efecto lateral del botón Confirmar. Propuesta: Documentar al cliente; evaluar si debe ser configurable. | abierto | hallazgo |  |  |  | conta-confirmar-crea-terceros
Del libro | Contabilidad | Env activos hpre sin rama | ENV_CONTA_OTROS_MODULS acepta PROCEDENCIA ACTIVOS_MOV (IACTH) y HPRE, marca MARCACONT=1 y llama SPK_CONTAB_MASIVA, que no tiene esas ramas (HPRE comentada). Responde OK 'enviada a contabilidad correctamente' sin generar comprobante; pestaña Mov. Activo visible en Otros Módulos. Propuesta: Añadir las ramas al motor (SPK_CONTAB_IACT / SPK_CONTAB_HPRE) o quitar la pestaña y rechazar la procedencia con KO. Limpiar MARCACONT de los movimientos ya marcados. | abierto | hallazgo |  |  |  | conta-env-activos-hpre-sin-rama
Del libro | Contabilidad | Fnk revision notas year mes | FNK_REVISION_ANTES_CIERRE_PERIODO, bloque NOTAS DB-CR: WHERE YEAR(F_NOTA)=@ANO AND YEAR(F_NOTA)=@MES (debe ser MONTH). Las notas pendientes nunca aparecen en la lista de integridad antes del cierre. Propuesta: Corregir a MONTH(F_NOTA)=@MES y validar en preversión con un periodo que tenga notas sin contabilizar. | abierto | hallazgo |  |  |  | conta-fnk-revision-notas-year-mes
Del libro | Contabilidad | Foliar imprimir folios | FoliarLibrosComponent → Imprimir Folios notifica 'Función de impresión de folios en desarrollo'; SPQ_FOLIAR_LB · INICIALIZAR_LIBROS no se usa desde el FE. Propuesta: Implementar la impresión de folios (o quitar el botón) y exponer Inicializar libros si hace falta. | abierto | hallazgo |  |  |  | conta-foliar-imprimir-folios
Del libro | Contabilidad | Liqimp cerrado imp rango | SPK_GEN_CXP_LIQIMP marca PRI.CERRADO_IMP=1 para todo el periodo aunque se liquide con CUENTAINI/CUENTAFINAL parcial; una segunda liquidación de otras cuentas queda bloqueada. La CxP nace con CUECREDITO NULL y F_VENCE = día 1 del mes (vencida al nacer). Propuesta: Marcar CERRADO_IMP solo cuando no queden movimientos pendientes (LIQUI_IMP=0) en el periodo, o no cerrar por rango. Definir cuenta crédito y vencimiento según calendario tributario. | abierto | hallazgo |  |  |  | conta-liqimp-cerrado-imp-rango
Del libro | Contabilidad | Liqimp ruta duplicada | routes.js define /cont/liqImp (conta.liqimp) y /cont/liquidacionImpuestos (cont.liquidacionImpuestos) con el mismo componente; el menú usa la segunda. Por la primera el usuario recibe 'No tiene permiso' si el grupo no tiene esa ruta en USPROH. Propuesta: Dejar una sola ruta (o redirigir la vieja) y actualizar USPROH. | abierto | hallazgo |  |  |  | conta-liqimp-ruta-duplicada
Del libro | Contabilidad | Menu opciones sin ruta | ContableLayout.arbolMenu incluye rutas inexistentes en routes.js: cont.proviCartera (Provisiones de Cartera), cont.LibrosOficiales (Libros oficiales), cont.agrupacionCuentas (AgrupacionCuentasComponent existe, ruta no), cont.AuxiliarBancos (duplicado), cont.procesosNiff, cont.balanceApertura, cont.librosOficiales. Siempre deshabilitadas. Propuesta: Registrar la ruta de Agrupación de Cuentas; retirar o implementar las demás; eliminar el duplicado de Auxiliar de bancos. | abierto | hallazgo |  |  |  | conta-menu-opciones-sin-ruta
Del libro | Contabilidad | Om conciliaciones hpre oculta | OtrosModulos.vue tiene comentada la pestaña Conciliaciones (OMConciliacionesComponent, procedencia HPRE); Normas Niif → Procesos / Balance Apertura / Libros Oficiales sin pantalla. Propuesta: Definir alcance Niif y prestaciones; retirar del menú lo que no se vaya a construir. | abierto | hallazgo |  |  |  | conta-om-conciliaciones-hpre-oculta
Del libro | Contabilidad | Omcxp actualizar marcacont | OMCxPComponent llama CONTABILIDAD_3 · ACTUALIZAR_MARCACONT (Marcar/Desmarcar en servidor); SPQ_CONTABILIDAD_3 no tiene ese método → 'Método no implementado' y la marca no se guarda. Propuesta: Implementar ACTUALIZAR_MARCACONT (UPDATE FCXP.MARCACONT por lista de CNSFCXP y periodo) o quitar la marca en servidor y dejar solo la selección en pantalla. | abierto | hallazgo |  |  |  | conta-omcxp-actualizar-marcacont
Del libro | Contabilidad | Par dos procedimientos | ParamsContablesComponent elimina con CONF_CONTABLE · ELIMINA_PAR; crear/editar existen en CONTABILIDAD · CREA_PAR / EDITA_PAR (y también ELIMINA_PAR). Dos procedimientos para la misma tabla PAR. Propuesta: Unificar en un solo procedimiento y revisar que el FE use CREA_PAR/EDITA_PAR para guardar. | abierto | hallazgo |  |  |  | conta-par-dos-procedimientos
Del libro | Contabilidad | Revisamcpe duplicado descarta | SPK_NC_REVISAMCPE: si ya existe MCP con el mismo número y datos distintos, borra MCPE/MCHE del intento (RAISERROR + DELETE) y el documento origen no queda marcado como error: desaparece de Errados sin comprobante nuevo. Propuesta: Dejar el intento en MCPE con el error o marcar el documento origen CONTABILIZADA=2 para que se vea. | abierto | hallazgo |  |  |  | conta-revisamcpe-duplicado-descarta
Del libro | Contabilidad | Revisamcpe rama notas muerta | SPK_NC_REVISAMCPE: tras confirmar, la rama IF @PROCEDENCIA='NOTAS' (rebaja FTRCXC.SALDO por nota crédito) nunca se ejecuta porque las notas llegan como 'NOTDBCR'. Propuesta: Verificar si SPK_NC_CONTAB_FNOT actualiza FTRCXC por otro camino; si no, cambiar la condición a NOTDBCR o eliminar el código muerto. | abierto | hallazgo |  |  |  | conta-revisamcpe-rama-notas-muerta
Del libro | Contabilidad | Vwk liqimp sin having | VWK_LIQ_IMP tiene comentado HAVING VALOR>0 (2023-03-31): la consulta de liquidación puede mostrar filas con valor cero o negativo. Propuesta: Confirmar con negocio si deben verse (diferencias entre meses) o filtrarse en pantalla. | abierto | hallazgo |  |  |  | conta-vwk-liqimp-sin-having
Del libro | Presupuesto | crudptnot fe adelantado | PTNOTComponent llama PPTO_RECO · CRUDPTNOT (guardar) y SPK_APLICA_NOTA_PPTO CONF/ANUL. IXONLINE/SQL SPQ_PPTO_RECO PREVERSION aún no tiene la rama CRUDPTNOT. El FE está adelantado al SP. Propuesta: Validar en preversión. No pedir CRUDPTNOT a ciegas: PRE ≠ liberada. Completar la rama o no ofrecer Nueva Nota hasta que exista. | abierto | hallazgo |  |  |  | ppto-crudptnot-fe-adelantado
Del libro | Presupuesto | enviar nomina silencio | SPK_ENVIARNOMI_PPTO_MASIVO, si no hay saldo CDP, hace PRINT y RETURN: NPER.ENPPTO no queda en 1 y el FE puede mostrar un envío «a medias» sin KO. Propuesta: Devolver KO explícito o avisar en pantalla cuando queden FCXP fuera. | abierto | hallazgo |  |  |  | ppto-enviar-nomina-silencio
Del libro | Presupuesto | historicos en construccion | Históricos → Cierre, Seguimiento Reconocimientos y Seguimiento Recaudos apuntan a ppto.en_construccion. SPK_GEN_HISTORICO_PPTO y SPK_DEL_HISTORICO_PPTO existen y se ejecutan al cerrar o reabrir el periodo, sin pantalla de consulta. Propuesta: Pantalla de consulta sobre *H o quitar las opciones del árbol hasta que existan. | abierto | hallazgo |  |  |  | ppto-historicos-en-construccion
Del libro | Presupuesto | informes clarion fallback | INFORMES_PPTO expone MET Clarion (PTOI_*, PTOG_*). El hub monta componente si el nombre está en el registro; si no, InfopptoInformeEnConstruccion. Varios informes de Históricos repiten Reportes. Propuesta: Mapear o ocultar los MET sin vista. No prometer el informe Clarion 1:1. | abierto | hallazgo |  |  |  | ppto-informes-clarion-fallback
Del libro | Presupuesto | presupesto fcxc sin rama | PRESUPUESTO_FCXC no tiene rama en SPQ_PPTO_REP. El camino vigente de cartera a presupuesto es TRAER_FACTURA_PPTO (CUENTAC). Propuesta: No citar FCXC como METODO operable. Usar TRAER_FACTURA_PPTO. | abierto | hallazgo |  |  |  | ppto-presupesto-fcxc-sin-rama
Del libro | Presupuesto | print ingreso reco | CRUDPTRECO deja PRINT 'INGRESO....' en IXONLINE/SQL SPQ_PPTO_RECO. Propuesta: Quitar el PRINT en preversión. No afecta el OK/KO. | abierto | hallazgo |  |  |  | ppto-print-ingreso-reco
Del libro | Presupuesto | reco pre distinta | SPQ_PPTO_RECO PREVERSION distinta de la última liberada 2.0.7 (IDANT 2.0.6). El resto de objetos de presupuesto contrastados salieron idénticos. Propuesta: Probar ingresos y notas en preversión. No dictaminar sobre la liberada a ciegas ni re-pedir un arreglo ya en canasta. | abierto | hallazgo |  |  |  | ppto-ppto-reco-pre-distinta
Del libro | Presupuesto | seguimiento gasto duplicado | Gastos → Seguimiento Gastos (ppto.seguimiento_gastos, REQ 0100016310) ya funciona. Históricos → Procesos Históricos → Seguimiento Gasto sigue en construcción. El usuario entra al duplicado y cree que el módulo no está. Propuesta: Apuntar la opción histórica al catálogo o retirarla. Capacitar: la ruta viva es Gastos → Seguimiento Gastos. | abierto | hallazgo |  |  |  | ppto-seguimiento-gasto-duplicado
Del libro | Presupuesto | sin envio conta | No hay envío a MCP desde este módulo. Cerrar periodo no genera asiento. No inventar Otros Módulos de presupuesto hacia contabilidad. Propuesta: Dejar la capa 5 explícita: la contabilización ocurre en factura, recaudo, CxP o nómina. | abierto | hallazgo |  |  |  | ppto-sin-envio-conta
Del libro | Presupuesto | spk historico sin pantalla | SPK_GEN_HISTORICO_PPTO y SPK_DEL_HISTORICO_PPTO corren en el cierre/reapertura. Históricos → Cierre no consulta esas tablas. Propuesta: Pantalla de solo lectura sobre el snapshot *H o documentar que el histórico es interno del cierre. | abierto | hallazgo |  |  |  | ppto-spk-historico-sin-pantalla
Del libro | Presupuesto | spq ptpto no existe | No existe SPQ_PTPTO. El maestro de vigencia es SPQ_PRESUPUESTO · CRUDPTPTO / CRUDPTPTODG. El MODELO del FE puede decir PTPTO. Propuesta: Documentar y capacitar con el nombre real del procedimiento. No buscar SPQ_PTPTO en el catálogo. | abierto | hallazgo |  |  |  | ppto-spq-ptpto-no-existe
Del libro | Presupuesto | tablas sin ficha | En documentación de tablas solo PRI (CERRADO_PPTO) cubre presupuesto. No hay PTPTO.md, PTCDP.md, PTRP.md, PTCXP.md, PTPAG.md, PTRECO.md, PTRECA.md, PTNOT.md ni PTRUB.md. Propuesta: Fichar al menos PTPTO, PTCDP y PTRECO en el catálogo de tablas. | abierto | hallazgo |  |  |  | ppto-tablas-sin-ficha
Del libro | Presupuesto | traer anticipocxp sin rama | AnticiposCxpComponent llama MODELO PPTO_REP · TRAER_ANTICIPOCXP. SPQ_PPTO_REP de hoy lista TRAER_FACTURA_PPTO, PRESUPUESTO_FPAG, PRESUPUESTO_FNOT y EXPORT_*; no está TRAER_ANTICIPOCXP. Propuesta: Implementar la rama o retirar el botón hasta que exista. Validar en preversión. | abierto | hallazgo |  |  |  | ppto-traer-anticipocxp-sin-rama
Del libro | Presupuesto | typo recuados | FNK_CIERRE_PERIODO_PPTO arma el mensaje con RECUADOS (sin d) al listar recaudos NoConfirmado. Propuesta: Corregir el texto en la función. No cambia la regla (sí bloquea si hay PTRECA NoConfirmado). | abierto | hallazgo |  |  |  | ppto-typo-recuados